## Planilha1
Planejamento 2019
Modulos | Função | Prioridade | Prazo Entrega | % de evolução | OBS
ERP - Modulo Pedido |  | Alta | 2019-02-11 | 95%
ERP - Modulo Contrato |  | Alta | 2019-02-15 | 80%
ERP - Modulo Faturamento |  | Alta | 2019-09-15 | 95%
ERP - Modulo Operacional |  | Alta | 2019-03-05 | 50%
ERP - Modulo Comercial |  | Alta | 2019-02-28 | 30%
ERP - Modulo Compras |  | Alta | 2019-03-15 | 30%
Portal Frontend |  | Média | 2019-03-05 | 60%
Portal Mapas |  | Média | 2019-03-15 | 90%
Rastreador Suntek |  | Alta | 2019-03-15 | 60%
Rastreador Maxtrac |  | Média | 2019-03-30 | 0%
APP |  | Média | 2019-03-15 | 20%
Portal DashBoards |  | Média | 2019-03-05 | 20%